## Sheet1
| １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日 | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
織田 | １日 土: 2・3; ３日 月: 1
和泉 | １日 土: 1・4・6・7; ５日 水: 8; ８日 土: 5
落合 | ４日 火: 3; １１日 火: 8
江森 | １日 土: 1・4; ７日 金: 7
尾崎 | １日 土: 5・（6）
会議 | bar: ３日 月; ７日 金 to ８日 土; １０日 月; １４日 金; １８日 火
[7 empty] | 授業 |  |  | マージ |  | 人間 | セキュ | 完成 |  |  |  | 〆切
デザイン
1 | １日 土: 画面設計図通りに設計する
2 | １日 土: ボタンの画像を拾ってくるor作る（講習アンケート・イベントアンケート・マイページへ・登録者一覧・閉じる・前月・翌月）
3 | １日 土: ソフト名のタイトルロゴを作る | 織田
4 | １日 土: ツイッターリンク・公式HPへのリンク
5 | １日 土: CSS統一化
6 | １日 土: 背景なんかさみしくね？
7 | １日 土: homeから遷移する
8 | １日 土: パン屑リストを作る | 和泉
9
10
11
ロジック
1 | １日 土: カレンダーにて登録されていない講習は非表示（デバッグ） | ２日 | 江森
2 | １日 土: ローカルのDBを完成させる | 最後の方
3 | １日 土: お知らせをお知らせ表示欄（home newsList）に反映・サーブレット | 落合
4 | １日 土: アンケートを表示一覧(questionList eventList)に反映 | 江森
5 | １日 土: 管理者と利用者値をつくる | 尾崎
6 | １日 土: マイページ（登録者一覧）完成させる | 尾崎
7 | １日 土: 管理者と利用者の仕様を変える | 江森
8 | １日 土: \rを改行と認識 | 落合
9
10
11
その他
1 | １日 土: 発表パワポの制作
2
3
4
5
6
7
8
9